🗓️ Plan de prospection sur 30 jours Du lundi 2 au samedi 28 novembre 2026 · d'après la liste des 30 distributeurs et les pistes à l'export

| 📞 30 distributeurs contactés | 🤝 12 rendez-vous tenus | 📄 5 offres envoyées | 🏆 2 premières commandes |
| --- | --- | --- | --- |

🎯 Objectifs du mois (proposés, à valider par la direction commerciale) Ces chiffres sont des objectifs de départ, pas des prévisions : ils se corrigent à la fin de la semaine 2 au vu des premiers retours.

📅 Semaine par semaine

| Semaine | 📞 Qui appeler | 🎯 Objectif | 📦 Livrable de la semaine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1️⃣ S1 · 2-7 nov. Grande distribution et pharmacie en Côte d'Ivoire | Groupe Prosuma (centrale d'achats) CFAO Retail (Carrefour) CDCI Copharmed, UbiPharm, DPCI Jumia Côte d'Ivoire (boutique officielle) | Obtenir 5 rendez-vous avec les acheteurs ; ouvrir le dossier vendeur Jumia. | Kit commercial prêt : catalogue, fiche des prix validée par la direction, échantillons. |
| 2️⃣ S2 · 9-14 nov. Terrain Abidjan et marchés | Tournée des grossistes d'Adjamé et de Treichville (repérage sur place) Ivoire Center, King Cash Fabellashop, Glovo, Beauty Success Tedis Pharma, Laborex Côte d'Ivoire | Recenser 15 grossistes des marchés avec leurs contacts ; 4 rendez-vous ; tenir les rendez-vous de S1. | Liste des grossistes des marchés ajoutée au suivi ; premiers comptes rendus. |
| 3️⃣ S3 · 16-21 nov. Sous-région, priorité haute, et export | Sénégal : Auchan, groupe EDK, Laborex Burkina Faso : Marina Market Togo : Ramco ; Guinée : Carrefour Market Conakry États-Unis : Damima Beauty, Kinds Wholesale, International Beauty Exchange | Premier échange avec 9 comptes ; relancer les clients américains déjà connus. | Première offre envoyée (après accord) ; conditions export à faire valider. |
| 4️⃣ S4 · 23-28 nov. Sous-région, priorité moyenne, et relances | Sénégal : Casino, Duopharm Burkina Faso et Mali : Laborex, CIM Market Togo et Bénin : Le Champion, Mont Sinaï, Erevan, UbiPharm Bénin Guinée : Laborex Relance de tous les comptes de S1 et S2 | Couvrir les 30 comptes ; 2 premières commandes ou référencements. | Bilan du mois : affaires gagnées et perdues, avec la raison, et plan du mois suivant. |

⏱️ Le rythme de l'équipe

• 📝 Tous les jours : chaque soir, mise à jour du suivi des affaires : étape, prochaine action, date ;

• 📊 Chaque lundi : point de 30 minutes : les affaires en retard, les rendez-vous de la semaine, les blocages à remonter à la direction ;

• 🛑 Règle d'arrêt : une affaire sans réponse après trois relances espacées passe en « Perdu », avec sa raison. Un non clair vaut mieux qu'une affaire qui traîne.

📈 Le suivi des affaires

Le tableau de suivi accompagne ce plan : les 30 distributeurs y sont déjà inscrits. Chaque commercial y note l'étape, le montant estimé de la première commande et la prochaine action ; les retards s'affichent d'eux-mêmes et la synthèse se calcule seule, par étape et par commercial.

✋ Ce qu'il faut décider avant de commencer

• 💶 les prix de cession, la remise de lancement et le délai de paiement accordés aux distributeurs ;

• 👥 qui, dans l'équipe, couvre la Côte d'Ivoire et qui couvre la sous-région ;

• 🎁 le budget d'échantillons et de mise en avant en magasin.