## Rétroplanning
Dossier de soumission, suivi interne
CONS-PLS-2026-07 (FICTIF), Fourniture et mise en service d'une solution d'encaissement électronique (Mobile Money, cartes, QR code) pour 14 officines du Plateau et de Cocody
Date et heure limites de dépôt | 2026-11-06 10:00 | Recopiée du dossier de consultation. Toutes les dates se recalculent à rebours.
Date du jour | 2026-10-16
Jours restants avant le dépôt
Jalon | Jours avant le dépôt | Date limite calculée | Responsable | Statut | Point critique | Jours restants
Attestation ou copie de l'agrément de Julaya (établissement de paiement BCEAO) et lettre de partenariat Julaya-Jèko | 15 |  | Direction de Jèko | À faire | Oui : pièce détenue par un tiers (Julaya), délai inconnu
Réponse écrite de l'équipe produit sur le fonctionnement sans connexion (exigence 3.4 du cahier des charges FICTIF) | 14 |  | Équipe produit Jèko | À faire | Oui : le site se contredit sur ce point
Attestations de régularité fiscale et sociale à jour | 10 |  | Administration de Jèko | À faire | Oui si une attestation expire avant le 06/11
Lettres de référence de 2 commerces clients (accord écrit de citer) | 9 |  | Kouassi | À faire | Non
Prix arrêtés et remise éventuelle validés par la direction | 7 |  | Direction de Jèko | En cours | Non
Offre technique rédigée (réponse point par point au cahier des charges) | 4 |  | Kouassi | En cours | Non
Relecture de conformité du dossier complet contre le cahier des charges | 2 |  | Direction commerciale | À faire | Non
Signature, cachet, copies, mise sous pli | 1 |  | Administration de Jèko | À faire | Non
Jèko, Abidjan, Côte d'Ivoire · jeko.africa. Document d'entraînement : consultation, acheteur et calendrier FICTIFS.
Document confidentiel, réservé à l'acheteur destinataire.

## Pièces administratives
Pièces administratives
Liste tirée du dossier de consultation, jamais d'un dossier précédent
Pièce exigée | Forme exigée | Validité | Organisme émetteur | Délai d'obtention | Statut | Contrôle au dépôt
Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) | Copie certifiée conforme |  | Tribunal de commerce d'Abidjan | À demander au greffe | À demander
Attestation de régularité fiscale | Original |  | DGI | À demander à la DGI | À demander
Attestation de mise à jour CNPS | Original |  | CNPS | À demander à la CNPS | À demander
Justificatif d'agrément de l'établissement de paiement (Julaya) et lettre de partenariat | Copie certifiée conforme |  | Julaya (agrément BCEAO) | À demander à Julaya | À demander
Attestation de conformité PCI DSS | Copie |  | Organisme certificateur de Jèko | À demander à l'équipe technique | À demander
Pouvoir du signataire | Original |  | Jèko (direction générale) | Interne | À demander
Jèko, Abidjan, Côte d'Ivoire · jeko.africa. Document d'entraînement : consultation, acheteur et calendrier FICTIFS.
Document confidentiel, réservé à l'acheteur destinataire.

## Offre financière
Offre financière
Format imposé par le dossier de consultation, montants en FCFA TTC
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant | Source du prix
1 | Jèko Box, terminal d'encaissement (installation, prise en main, Wifi, mises à jour, assistance 7j/7, garantie 12 mois inclus) | terminal | 22 | 50000 |  | Tarif public jeko.africa/pricing, 15/10/2026
2 | Carte SIM avec forfait internet, première année | SIM/an | 22 | 25000 |  | Tarif public jeko.africa/pricing, 15/10/2026
3 | Commission sur paiements encaissés en officine : 1 % par transaction réussie (hors montant fixe, non chiffrable à l'avance) | forfait | 1 | 0 |  | Tarif public jeko.africa/pricing : 1 % en magasin ; transfert vers Wave 1,5 % ; virement 1 000 F
Montant total de l'offre
Contrôle
Jèko, Abidjan, Côte d'Ivoire · jeko.africa. Document d'entraînement : consultation, acheteur et calendrier FICTIFS.
Document confidentiel, réservé à l'acheteur destinataire.

## Références
Références et capacités
Une référence sans attestation jointe n'existe pas pour la commission
Marché de référence | Client | Objet | Période | Attestation jointe
⟦Équipement d'un commerce client⟧ | ⟦Client ayant donné son accord écrit⟧ | Jèko Box et encaissement multi-moyens | ⟦à renseigner⟧ | Non
Jèko, Abidjan, Côte d'Ivoire · jeko.africa. Document d'entraînement : consultation, acheteur et calendrier FICTIFS.
Document confidentiel, réservé à l'acheteur destinataire.

## Dépôt et sommaire
Dépôt du pli et sommaire
Recopié mot pour mot du dossier de consultation
Autorité contractante | Groupement Pharmacies Lagune Santé (FICTIF), direction administrative et financière
Lieu de dépôt | Secrétariat de la DAF, contre récépissé, et copie PDF par courriel à l'adresse indiquée au dossier (FICTIF)
Date et heure limites
Exemplaires | Un original et deux copies, sous pli fermé, plus une copie PDF (FICTIF)
Libellé du pli | « Consultation CONS-PLS-2026-07, solution d'encaissement : à n'ouvrir qu'en séance » (FICTIF)
Ordre | Pièce du sommaire
1 | Lettre de soumission signée
2 | Pièces administratives (article 5 du dossier FICTIF)
3 | Présentation du candidat et cadre réglementaire (Julaya)
4 | Références de commerces équipés
5 | Offre technique : réponse aux exigences 3.1 à 3.8
6 | Planning de déploiement sur les 14 officines
7 | Offre financière : bordereau des prix et conditions de commission
Ce classeur reste interne : il ne fait pas partie du dossier remis.
Jèko, Abidjan, Côte d'Ivoire · jeko.africa. Document d'entraînement : consultation, acheteur et calendrier FICTIFS.
Document confidentiel, réservé à l'acheteur destinataire.